## Slide 1
Avatar S 발표자료 (230210)
3D 온라인 아바타 맞춤 피팅 쇼핑몰
[ ]

## Slide 2
시스템 구성
:

## Slide 3
시스템 개요도

## Slide 4
유스케이스 다이어그램
Notes: 논쟁점:
1. 생성 부분을 앞에 두고 그 다음 수정/삭제를 넣어야하는가?

## Slide 5
데이터 플로우 다이어그램
Notes: 논쟁점:
1. 생성 부분을 앞에 두고 그 다음 수정/삭제를 넣어야하는가?

## Slide 6
간트 차트
:

## Slide 7
렌더링 | 계획 시작 | 실행 기간
렌더링 학습 | 23 | 3
렌더링 개발 | 26 | 8
렌더링 테스트 | 34 | 2
모델링 | 계획 시작 | 실행 기간
아바타 모델링 | 1 | 12
의류 모델 | 13 | 20
수정 및 테스트 | 33 | 3
인공지능 | 계획 시작 | 실행 기간
인공지능 수학 학습 | 1 | 1
알고리즘 선정 | 2 | 1
데이터셋 마련 | 3 | 4
인공지능 테스트 | 7 | 16
백엔드 | 계획 시작 | 실행 기간
프론트 구성 | 1 | 2
프레임 워크, API 설정 | 3 | 2
백엔드 개발 | 5 | 21
DB연동, 관리 | 26 | 4
서버 구동 및 호스팅 | 30 | 3

## Slide 8
백엔드 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
프론트 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
프레임 워크, API 설정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
백엔드 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DB연동, 관리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
서버 구동 및 호스팅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
모델링 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
아바타 신체 모델링 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
아바타 의류 모델링 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
수정 및 변경 기간 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
인공지능 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
인공지능 수학 학습 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
알고리즘 선정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
데이터 수집 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
인공지능 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
렌더링 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
렌더링 학습 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
렌더링 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
렌더링 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
지난주에 한 내용
: 인공지능 인식을 위한 배경 제거 작업, 샘플을 통한
데이터 모델링 학습, 기초 페이지 및 최초 페이지
플로우 선정 작업

## Slide 11
지난주
인공지능 인식에 적합하게 배경을 지우는 작업 진행

## Slide 12
지난주
마야 학습을 통한
여성, 남성, 티셔츠 샘플
남성 샘플에 분할해서 모델링할 부분 작성

## Slide 13
지난주
메인 페이지에서 필요한 기능들에 대한
섹션 정의 및 하드 코딩을 통한 기초
플로우 작성

## Slide 14
이번주에 한 내용
: 배경 알파값 제거, 모델링 작업 전 스케치 작업 및 조율
, 백엔드(API 개발) 및 프론트 엔드 추가 작업

## Slide 15
이번주
백엔드 관련
테스트 용 경량 DB H2 연동
및 POSTMAN을 통한
POST 호출 테스트
UserController 구성
및 TestSwagger 구현 시도

## Slide 16
이번주
프론트엔드 관련
로그인, 회원가입 화면 구성

## Slide 17
이번주
배경 알파값 제거(데이터 셋 정리)

## Slide 18
이번주
머리 모델링 작업

## Slide 19
다음주에 할 내용

## Slide 20
다음주 작업 예정 내용
다음주
1
아웃풋 데이터 셋 정리
: 이미지 컨투어를 통한 옷 패턴 인식 단순화
3
백엔드
: REST API ”Sign”, “User” API 구현
4
프론트엔드
: API 활용해서 로그인, 회원가입 화면 완성 및 상품 페이지 설계
모델링 작업
: 머리 모델링 작업
2

## Slide 21
현재까지 진행 상황
:

## Slide 22
0주차 (~1/11) | 아이디어 도출 작업 (브레인 스토밍 브레인 라이팅 TRIZ 기법) 페이지 기능, 페이지 우선순위 정의 툴선정 프로세스 선정 밴치마킹 설문조사
1주차 (1/12) | 설계 회의
2주차 (1/26) | 설계 회의 및 프로젝트 계획서 작성
3주차 (2/2) | 백&프론트 프레임 선정, AI 학습 위한 데이터 전처리, 렌더링 툴을 통한 실습 학습, 모델링 툴 및 샘플 학습
4주차(2/9) | 인공지능 인식을 위한 배경 제거 작업, 샘플을 통한 데이터 모델링 학습, 기초 페이지 및 최초 페이지 플로우 선정 작업
5주차 | 
6주차 | 
7주차 | 
8주차 | 
Notes: 주차 기준 : 회의 횟수 기준

## Slide 23
9주차 | 
10주차 | 
11주차 | 
12주차 | 
13주차 | 
14주차 | 
15주차 | 
16주차 | 
Notes: 주차 기준 : 회의 횟수 기준

## Slide 24
17주차 | 
18주차 | 
19주차 | 
20주차 | 
21주차 | 
22주차 | 
23주차 | 
24주차 | 
Notes: 주차 기준 : 회의 횟수 기준

## Slide 25
25주차 | 
26주차 | 
27주차 | 
28주차 | 
29주차 | 
30주차 | 
31주차 | 
32주차 | 
Notes: 주차 기준 : 회의 횟수 기준