## Slide 1
Avatar S 발표자료 (230316)
3D 온라인 아바타 맞춤 피팅 쇼핑몰
[ ]

## Slide 2
시스템 구성
:

## Slide 3
시스템 개요도

## Slide 4
유스케이스 다이어그램
Notes: 논쟁점:
1. 생성 부분을 앞에 두고 그 다음 수정/삭제를 넣어야하는가?

## Slide 5
데이터 플로우 다이어그램
Notes: 논쟁점:
1. 생성 부분을 앞에 두고 그 다음 수정/삭제를 넣어야하는가?

## Slide 6
간트 차트
:

## Slide 7
렌더링 | 계획 시작 | 실행 기간
렌더링 학습 | 23 | 3
렌더링 개발 | 26 | 8
렌더링 테스트 | 34 | 2
모델링 | 계획 시작 | 실행 기간
아바타 모델링 | 1 | 12
의류 모델 | 13 | 20
수정 및 테스트 | 33 | 3
인공지능 | 계획 시작 | 실행 기간
인공지능 수학 학습 | 1 | 1
알고리즘 선정 | 2 | 1
데이터셋 마련 | 3 | 4
인공지능 테스트 | 7 | 16
백엔드 | 계획 시작 | 실행 기간
프론트 구성 | 1 | 2
프레임 워크, API 설정 | 3 | 2
백엔드 개발 | 5 | 21
DB연동, 관리 | 26 | 4
서버 구동 및 호스팅 | 30 | 3

## Slide 8
백엔드 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
프론트 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
프레임 워크, API 설정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
백엔드 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DB연동, 관리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
서버 구동 및 호스팅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
모델링 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
아바타 신체 모델링 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
아바타 의류 모델링 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
수정 및 변경 기간 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
인공지능 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
인공지능 수학 학습 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
알고리즘 선정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
데이터 수집 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
인공지능 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
렌더링 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
렌더링 학습 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
렌더링 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
렌더링 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
저번주에 한 내용
:머리 모델링 작업, 옷 세부 모델링 프로그램 설치 및
예제 사용, 마이페이지 샘플 작성, 데이터베이스 관련 스프링
내용 학습, User API 디버깅, 정보구조도 작성, 코랩을 통한
Cycle Gan 학습

## Slide 11
머리 모델링 작업
옷 세부 모델링 프로그램(MarvelousDesigner) 다운

## Slide 12
<마이페이지> 항목 구성
구성 내용
가입한 ID(메일 형식)
이름
가입 일자
추가 할 내용
구매 내역
작성한 리뷰
개인정보 수정

## Slide 13
Depth1 | Depth2 | Depth3
마이페이지 | 주문내역 | 
 | 개인정보수정 | 
 | 작성 한 리뷰 | 
로그인/로그아웃 | 회원가입 | 
 | 아이디 찾기 | 
 | 비밀번호 찾기 | 
아바타 | 관심 상품 | 
 | 추천 상품 | 
 | 아바타 목록 | 아바타 편집
 |  | 아바타 삭제
장바구니 |  | 
카테고리 | 아우터 | 후드, 재킷, 코트, 패딩
 | 상의 | 니트, 셔츠, 맨투맨, 티셔츠
 | 하의 | 데님, 숏, 레깅스, 스커트
 | 신발 | 구두, 운동화, 슬리퍼
 | 한벌옷 | 원피스
 | 모자 | 비니, 볼캡, 버킷
 | 기타 | 액세서리
검색 |  | 
초기 정보구조도 작성

## Slide 14
컨투어방식을 통해서 테스트 데이터를 만드는 것의 효율성 문제점 발견
Cycle GAN을 통해서 테스트 데이터 제작으로 변경
Google Colab Cycle Gan학습

## Slide 15
이번주에 한 내용
: 픽스 투 픽스로 방식 변경 및 학습, 픽스 투 픽스 코드 작성,
머리 모델링 작업 몸통 베이스 작업, MongoDB와 spring
angular 연동

## Slide 16
머리 모델링 작업
몸통 모델링 기초 작업

## Slide 17
원하는 결과물의 조건과 모델의 적합성을 Pix2Pix모델로 Colab으로 코드 작성

## Slide 18
DB 를 SQL(H2) 에서 NoSQL(MongoDB)로 변경 후 확인

## Slide 19
그러나 지원하지 않는 미디어 타입 오류 ”415” 코드 발생, 프론트와 백 사이의 오류 점을 찾아보려 했으나, 폼 데이터는 정상적으로 들어가는 것으로 확인됩니다.
결국 해결 실패

## Slide 20
다음주에 할 내용

## Slide 21
다음주 작업 예정 내용
다음주
1
pix2pix
: 학습 및 코드 작성
3
백엔드
: 상품 DB Schema 구성 및 관련 API 설계
4
프론트엔드
: GNB front 뼈대 제작
모델링 작업
: 의상 모델링, 몸통 모델링
2

## Slide 22
현재까지 진행 상황
:

## Slide 23
0주차 (~1/11) | 아이디어 도출 작업 (브레인 스토밍 브레인 라이팅 TRIZ 기법) 페이지 기능, 페이지 우선순위 정의 툴선정 프로세스 선정 밴치마킹 설문조사
1주차 (~1/12) | 설계 회의
2주차 (~1/26) | 설계 회의 및 프로젝트 계획서 작성
3주차 (~2/2) | 백&프론트 프레임 선정, AI 학습 위한 데이터 전처리, 렌더링 툴을 통한 실습 학습, 모델링 툴 및 샘플 학습
4주차(~2/9) | 인공지능 인식을 위한 배경 제거 작업, 샘플을 통한 데이터 모델링 학습, 기초 페이지 및 최초 페이지 플로우 선정 작업
5주차(~2/16) | 배경 알파값 제거, 모델링 작업 전 스케치 작업 및 조율, 백엔드(API 개발) 및 프론트 엔드 추가 작업
6주차(~2/23) | 머리 모델링 작업, 옷 세부 모델링 프로그램 설치 및 예제 사용, 마이페이지 샘플 작성, 데이터베이스 관련 스프링 내용 학습, User API 디버깅, 정보구조도 작성
7주차(~3/2) | 머리 모델링 작업, 옷 세부 모델링 프로그램 설치 및 예제 사용, 마이페이지 샘플 작성, 데이터베이스 관련 스프링 내용 학습, User API 디버깅, 정보구조도 작성, 코랩을 통한 Cycle Gan 학습
8주차(~3/9) | 머리 모델링 작업, 옷 세부 모델링 프로그램 설치 및 예제 사용, 마이페이지 샘플 작성, 데이터베이스 관련 스프링 내용 학습, User API 디버깅, 정보구조도 작성, 코랩을 통한 Cycle Gan 학습
Notes: 주차 기준 : 회의 횟수 기준

## Slide 24
9주차(~3/16) | 머리 모델링 작업, 옷 세부 모델링 프로그램 설치 및 예제 사용, 마이페이지 샘플 작성, 데이터베이스 관련 스프링 내용 학습, User API 디버깅, 정보구조도 작성, 코랩을 통한 Cycle Gan 학습
10주차 | 
11주차 | 
12주차 | 
13주차 | 
14주차 | 
15주차 | 
16주차 | 
Notes: 주차 기준 : 회의 횟수 기준

## Slide 25
17주차 | 
18주차 | 
19주차 | 
20주차 | 
21주차 | 
22주차 | 
23주차 | 
24주차 | 
Notes: 주차 기준 : 회의 횟수 기준

## Slide 26
25주차 | 
26주차 | 
27주차 | 
28주차 | 
29주차 | 
30주차 | 
31주차 | 
32주차 | 
Notes: 주차 기준 : 회의 횟수 기준