## 프로젝트 플래너
전체 프로세스 진행
오른쪽에서 강조 표시할 기간을 선택합니다. 그 다음, 차트를 설명하는 범례가 나옵니다. |  |  |  |  | 기간 강조 표시: | 35 |  |  | 기간 계획 |  |  |  | 실제 시작 |  |  |  | % 완료 |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | [6 empty] | % 완료(계획 초과)
활동 | 계획 시작 | 기간 계획 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 기간
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
인공지능 |  |  |  |  | 0%
인공 지능 (입문)수학학습 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
인공 지능 알고리즘 선정 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
데이터셋 마련 | 3 | 4 | 1 | 1 | 100%
인공지능 테스트 | 7 | 16 | 2 |  | 100%
렌더링 |  |  |  |  | 0%
렌더링 학습 | 23 | 3 |  |  | 0%
렌더링 개발 | 26 | 8 |  |  | 0%
렌더링 테스트 | 34 | 2 |  |  | 0%